## Formato Proyecto GESI
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOS GESI
PNo.
NOMBRE DEL PROYECTO: (Cómo se denominará el proyecto). Elaborar un modelo de la Gestión estratégica Integral de CorpoPlanea
OBJETIVO: (A cuál de los objetivos responde). OG :Constituirse en centro de pensamiento prospectivo estratégico, investigación, planeación, educación, consultoría y asesoría , al servicio de todos los sectores de la sociedad antioqueña. O-M :. La organización habrá ejecutado su propio ejercicio de planeación prospectivo estratégica al 2020, y estará utilizando los conceptos y las herramientas seleccionados para su Administración Estratégica.
ESTRATEGIA: (A qué tipo de estrategia se ajusta). Desarrollar completamente el direccionamiento estrategico
RESPONSABLES: (Quiénes responden por el proyecto). Presidente, vicepresidente, secretario y miembros de junta comprometidos.
FECHA DE INICIACIÓN: (Fecha cuándo comienza el proyecto): Primera fase: Junio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: (Fecha en que se espera que termina). Fin de primera fase : noviembre 2017
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Breve resumen del proyecto).: Elaborar el modelo de direccionamiento estrategico de CorpoPlanea, Buscando canalizar todos los esfuerzos del grupo aprovechando sus conocimientos y capacidades , trabajando por proyectos y como equipos de alto rendimiento.Poniendo en práctica los conocimientos en planeacion prospectivo estratégica.
ETAPAS DEL PROYECTO ¿Pasos para desarrollar este proyecto?: Etapa 1: Presentación del modelo de Gestión Estratégica Integral GESI. Etapa 2: Aceptación por parte de la junta de trabajar con este modelo en su gestión estratégica hasta el año 2020. Etapa 3 : Crear una pagina web para documentar el proceso aprovechando todo el avance que ha tenido la corporación en los ultimos años. Etapa 4 : Desarrollar las proyecciones al 2020 con la colaboración de todos los corporados utilizando la tecnica DELFI. Etapa 5 : Revisar los escenarios al 2025 propuestos en el año 2015. Etapa 6: Elaborar la matriz DOFA para seleccionar las estrategias al 2020 y definir los proyectos. Etapa 7: Validar los proyectos propuestos con los objetivos y las estrategias. Etapa 8: Documentar los proyectos planteados indicando los responsables y establecer los indicadores necesarios para el seguimiento. Etapa 9: Continuar desarrollando el proceso con la partcipación de los corporados. Etapa 10: Establecer un proceso de verificación periodico del proeceso GESI. Etapa 11: Repetir el ciclo
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS (Clientes y/o usuarios directos y otras partes interesadas en el proyecto). Junta directiva de corpoplanea. Otros corporados. Personas interesadas en el proceso. Sector publico.
RECURSOS
HUMANOS: (Personal que hará parte del proyecto, horas de dedicación-semanal ). Presidente : 7 Horas semanales Vicepresidente : Horas Semanales. Secretario : Horas Semanales. Corporados: Horas Semanales.
TÉCNICOS: (Tecnología y equipos que se emplearán). Pagina WEB para difundir el proceso y loa información de Corpoplanea. Computador , Televisor. Lugar de reunión con mesas y sillas. Fotocopias con la información necesaria.
PRESUPUESTO: (Valor total del proyecto). Costo del tiempo invertido por los corporados en el proceso.
INDICADORES: (Cómo se controlará el proyecto, cronogramas, etapas,presupuestos etc.). Eficiencia, Eficacia y efectividad basados en el cronograma de actividades. Eficiencia en el gasto de los presupuestos.
PERIODICIDAD DEL CONTROL: (Cada cuánto se hará el control). Semanal en las primeras etapas. Mensual en el años siguientes
AJUSTE DEL PROYECTO: (Cómo se ajustarán las desviaciones). Se haran cuando lo requiera el proceso.
OTROS :

## Crono GESI 2017
AGENDA ESTRATEGICA CORPOPLANEA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO :2017 OBJETIVOS : Ela borar la Proyecto GESI al 2020.
MES/SEMANA/DIA miercoles
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Nº | ACTIVIDADES | Horas semana | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Reuniones de junta | 3 | Junta en pleno | MAYO 20: 17; MAYO 22: 31; JUNIO 24: 14; JUNIO 26: 28; JULIO 28: 12; JULIO 30: 26; AGOSTO 32: 9; AGOSTO 34: 23; SEPTIEMBRE 36: 6; SEPTIEMBRE 38: 20; OCTUBRE 40: 4; OCTUBRE 42: 18; OCTUBRE 44: 1; NOVIEMBRE 46: 15; NOVIEMBRE 48: 29; DICIEMBRE 49: 6
2 | Reuniones de equipos | 3 | Equipos de trabajo | MAYO 21: 24; JUNIO 23: 7; JUNIO 25: 21; JULIO 27: 5; JULIO 29: 19; AGOSTO 31: 2; AGOSTO 33: 16; AGOSTO 35: 30; SEPTIEMBRE 37: 13; SEPTIEMBRE 39: 27; OCTUBRE 41: 11; OCTUBRE 43: 25; NOVIEMBRE 45: 8; NOVIEMBRE 47: 22; DICIEMBRE 49: 6
3
4 | Equipo : GESI | bar: MAYO 20 to NOVIEMBRE 48
5 | Etapa 1: Presentación del modelo de Gestión Estratégica Integral GESI. |  | Programado | bar: ENERO 1; MAYO 22 to JUNIO 24
6 | Etapa 2: Aceptación por parte de la junta de trabajar con este modelo en su gestión estratégica hasta el año 2020. |  | Ejecutado | bar: JUNIO 25 to JUNIO 26
7 | Etapa 3 : Crear una pagina web para documentar el proceso aprovechando todo el avance que ha tenido la corporación en los ultimos años. | bar: JULIO 27 to JULIO 30
8 | Etapa 4 : Desarrollar las proyecciones al 2020 con la colaboración de todos los corporados utilizando la tecnica DELFI. | bar: JULIO 29 to AGOSTO 32
9 | Etapa 5 : Revisar los escenarios al 2025 propuestos en el año 2015. | bar: AGOSTO 31 to AGOSTO 32
10 | Etapa 6: Elaborar la matriz DOFA para seleccionar las estrategias al 2020 y definir los proyectos. | bar: AGOSTO 31 to AGOSTO 35
11 | Etapa 7: Validar los proyectos propuestos con los objetivos y las estrategias. | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 39
12 | Etapa 8: Documentar los proyectos planteados indicando los responsables y establecer los indicadores necesarios para el seguimiento. | bar: OCTUBRE 40 to OCTUBRE 42
13 | Etapa 9: Continuar desarrollando el proceso con la participación de los corporados. | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 52
14 | Etapa 10: Establecer un proceso de verificación periodico del proeceso GESI. | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 50
15 | Etapa 11: Repetir el ciclo | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES:

## Crono GESI 2018
AGENDA ESTRATEGICA CORPOPLANEA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO :2018 OBJETIVOS :PROYECTOS Y ACTIVIDADES
MES/SEMANA/DIA miercoles
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Nº | ACTIVIDADES | Horas semana | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Reuniones de junta | 3 | Junta en pleno | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 7 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
2 | Reuniones de equipos | 3 | Equipos de trabajo
3
4 | Equipo : GESI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES: